**中国海洋大学实验室安全建设年任务进度表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作内容** | | **完成时间** | **责任单位** |
| 实验室安全制度建设 | 全面推行实验室人员准入制 | 2017年7月 | 国有资产与实验室管理处  各院（系）、教育部重点实验室 |
| 做好高压气瓶的规范管理工作，制定学校特种设备管理规定 | 2017年11月 | 国有资产与实验室管理处  各院（系）、教育部重点实验室 |
| 做好放射源和辐射相关仪器设备的等级备案工作，制定学校辐射安全管理规定 | 2017年11月 | 国有资产与实验室管理处  各院（系）、教育部重点实验室 |
| 召开生物安全工作调研会，研究推进学校实验动物中心建设，制定学校生物安全管理规定 | 2017年11月 | 国有资产与实验室管理处  各相关院（系） |
| 进一步规范实验室危险废弃物处置，出台相应的管理细则 | 2017年9月 | 国有资产与实验室管理处 |
| 落实《教育部办公厅关于加强高校教学实验室安全工作的通知》（教高厅［2017］2号）文件精神，进一步完善教学实验室制度建设 | 2017年7月 | 国有资产与实验室管理处  各院（系）、教育部重点实验室 |
| 落实《山东省危险化学品品综合治理实施方案》（鲁政办发［2017］29号），进一步完善我校危化品管理制度 | 2017年7月 | 国有资产与实验室管理处  各院（系）、教育部重点实验室 |
| 编制《中国海洋大学实验室安全手册》、各院系《XX学院实验室安全手册》 | 2017年7月 | 国有资产与实验室管理处  各院（系）、教育部重点实验室 |
| 实验室安全保障设施建设 | 加大实验室安全设施配置力度，保障教学实验室安全设施完善配置 | 2017年11月 | 国有资产与实验室管理处  各院（系）、教育部重点实验室 |
| 推动实验室管理信息化建设，完成部分教学实验室安全监控系统建设 | 2017年7月 | 国有资产与实验室管理处  各相关院（系） |
| 完成崂山校区、鱼山校区校级危险化学品管控点的安全达标升级改造工作 | 2017年7月 | 国有资产与实验室管理处  海洋生命学院 |
| 推进鱼山校区危险废弃物储存点规范化建设 | 2017年11月 | 国有资产与实验室管理处 |
| 做好全校实验室通风改造建设方案，推进部分改造项目实施 | 2017年11月 | 国有资产与实验室管理处  各相关院（系） |
| 加大安全监管力度，加强安全教育培训 | 全面实施实验室安全督导制度，日常检查与专项检查并举；编制学校实验室安全简报 | 2017年11月 | 国有资产与实验室管理处  各院（系）、教育部重点实验室 |
| 召开实验室安全工作研讨会，强化安全意识 | 2017年11月 | 国有资产与实验室管理处  各院（系）、教育部重点实验室 |
| 完善实验室安全网上培训系统 | 2017年7月 | 国有资产与实验室管理处 |
| 加大实验室管理人员安全培训力度，选派工作人员外出学习 | 2017年11月 | 国有资产与实验室管理处  各院（系）、教育部重点实验室 |
| 开展实验室安全应急演练活动 | 2017年7月 | 国有资产与实验室管理处  各相关院（系） |
| 推进实验室安全文化建设，会同院系和其他管理部门，开展学生实验室安全文化月活动 | 2017年7月 | 国有资产与实验室管理处  各相关院（系） |
| 完善院系实验室安全年度报告制度，编制《中国海洋大学实验室安全年度报告》 | 2017年12月 | 国有资产与实验室管理处  各院（系）、教育部重点实验室 |
| 推进实验室安全防控体系院系层面建设 | 化学实验室安全课程体系建设 | 2017年11月 | 化学化工学院 |
| “防患于未然”实验室安全教育月 | 2017年11月 | 海洋生命学院 |
| “责任、制度、教育、检查”系列活动 | 2017年11月 | 水产学院 |
| 工程实验室安全操作体系建设 | 2017年11月 | 工程学院 |
| 实验室安全事故应急演练 | 2017年11月 | 食品科学与工程学院 |
| 实验室技能大赛 | 2017年11月 | 医药学院 |
| 实验室安全文化建设展览 | 2017年11月 | 环境科学与工程学院 |
| 研究生实验室安全文化节 | 2017年11月 | 材料科学与工程系 |